附件：

“十一五”国家科技支撑计划重点项目

- “城市生态规划与生态修复的关键技术研究与示范”

课 题 申 请 指 南

科技部

二○○七年八月

第一章  申请须知

- 项目总体目标

围绕我国集约化城镇发展这一国家战略目标，针对国家城市法定规划编制与应用中迫切需要解决的城市生态规划及生态修复的关键技术，进行城市生态辨识与评价技术研究、研发集成城市生态规划和城市生态修复关键技术，改进城市规划编制与应用技术体系，建立配套城市规划应用中的生态安全运行动态调控和评价技术体系。并结合具有代表意义的国家重大城市建设项目，开展典型示范，为城市规划与城市生态修复提供技术支撑。

- 项目课题设置

本项目设以下五个课题：

- 城市生态功能、生态风险评价方法和关键技术及应用示范

- 城市建设中生态规划关键技术与方法研究及应用示范

- 城市规划实施的生态安全评估与调控关键技术及应用示范

- 城区生态修复技术集成研究及应用示范

- 城市重大项目生态设计综合技术集成及应用示范

- 项目实施期限及经费来源

本项目实施年限为3年（2007年9月-2010年6月）。项目经费总计7500万元。其中国拨经费2500万元，部门、地方与企业配套5000万元。示范课题要求示范区所在地地方政府按课题国拨经费数1∶3提供配套资金；企业承担课题要求企业按课题国拨经费数1∶2提供配套资金；其他课题要求承担单位按课题国拨经费数1∶1提供配套资金。

- 申请资格

(一) 申报单位的条件和要求

- 凡在中华人民共和国境内注册，具有较强科研能力和条件、运行管理规范、具有独立法人资格的内资或内资控股企业、事业单位、科研院所、高等院校等，均可单独或联合申报，不接受个人申请。

积极鼓励科研教学单位和企业以“产学研联盟”的方式联合申报课题，实现责任和风险共担、知识产权和利益共享。每个课题的联合申请方原则上不超过4个法人单位。

- 课题申报必须以某一课题整体研究内容为申请单元。联合申请各方须签订共同申请协议，明确规定各自所承担的工作和责任。申报单位必须提供课题实施的管理模式，并出具保证课题实施完成的承诺函，经所在省、自治区、直辖市、计划单列市科技厅（科委、科技局），新疆生产建设兵团科技局或所属部门科技（科教）司审定后，进行申报。

- 按《国家科技支撑计划专项经费管理办法》的有关规定，申报单位经费须专款专用，设立单独账簿，独立核算，并保证配套资金及时到位，保障课题研究工作的顺利实施。

- 申报单位应具备不低于五年以上从事不同尺度与深度的城市生态规划或城市规划编制的专业研究与实践经验；申报本项目第二、五课题的承担单位，必须具备建设部颁发的城市规划甲级资质的规划专业机构。

(二) 申请负责人的条件和要求

- 课题申请人应具有副高级以上技术职称，年龄应不超过60周岁（1947年9月1日后出生），有较全面的基础理论知识和组织管理协调能力，对国内外有关最新科技动态有较全面的了解，从事有关研究或技术开发一线工作5年以上。课题申请人应是并有固定单位的科学技术人员，用于所申请课题研究时间不少于本人工作时间60%。

- 课题申请人均不得参与两项以上本项目课题的申报，且只能主持申报一项本项目课题。课题申报单位（包括联合申报中的任意一方）和主要申报人，对同一个课题不得进行重复或交叉申报。

- 行政管理人员不得作为课题负责人，已承担国家科技攻关项目但未按期完成任务、未经验收、项目执行不好、学风不良的课题负责人不得作为课题负责人申请本项目的课题。

- 申请文件的编制与递交

- 申请文件一律用A4纸，仿宋体四号字打印并装订成册，同时附上电子版，要求语言精炼，数据真实、可靠。超出课题申报指南范围的课题申报将不予受理。

- 申请文件构成包括申请函、申请人资格审查文件、课题申报书、课题预算申报书、相关附件（申请单位承诺函、联合申请合作协议、申请单位营业执照或法人代码证复印件、申请单位资格申明函、申请单位资信证明、配套经费承诺函、近两年度资产负债表、损益表及现金流量表等）。

- 根据《关于2006年国家科技计划项目（课题）预算管理有关事项的通知》（国科财函[2006]12号）的要求，填写课题预算申报书，同时实行网上申报，各有关单位统一通过科技部门户网站的预算管理系统进行相关内容的申报，网址：finance.most.gov.cn,书面报送的材料应当由申报系统软件打印，书面申报材料与网上申报材料不一致的课题不予受理。课题预算书须单独装订，与相关申报材料一并提交。

- 申请书及有关资料应有法定代表人（或委托授权人）签字并加盖公章，全部申请文件须包装完好，封皮上写明申请课题、申请单位名称、地址、邮政编码、电话、联系人及注明“不准提前启封”字样，并加盖单位公章。

- 申请文件一式15份，正本1份，副本14份，光盘二份，在每份申请书上要注明正本和副本，正、副本分别封装并在封面上注明。一旦正本和副本不符，则以正本为准。

- 申报工作自本指南公布之日起开始，申报单位必须根据《课题申请指南》要求参与申报活动。《申请指南》从科技部网站（www.most.gov.cn）上直接下载。

- 寄送申请文件的截止日期：2007年9月28日17：00时整。只接收在申请截止日期前由申请人或委托代理人面交或邮寄的申请文件。邮寄时间以北京邮局签收日为准。项目组织单位对申请文件在邮寄过程中出现的遗失或损坏不负责任。

寄送地点： 科技部社会发展科技司

联 系 人：吴湘玉，黄圣彪；联系电话： 58881423，58881475

- 课题评审

经形式审查，不符合上述规定的申请书视为无效申请，不参与专家评审。遵循“公开、公正、公平”的原则，我们将组织专家对申请课题进行评审，择优立项。

- 课题管理

1、由科技部社会发展司将会同有关部门、单位组成项目联合办公室。

2、按照《国家科技支撑计划管理暂行办法》，经专家评审、择优选定课题承担单位，与项目组织部门签订“十一五”国家科技支撑计划课题任务书，国拨经费将根据每个课题进展情况按年度分批拨付到承担单位。

4、课题执行期间，项目办公室将组织专家对课题进展情况进行阶段性考核，对未按合同执行，达不到阶段考核目标，配套和自筹资金不到位的课题，项目联合办公室有权终止合同。

5、课题完成后，由项目办公室对课题进行评估和验收

第二章  课题研究目标与内容

### 课题1：城市生态功能、生态风险评价方法和关键技术及应用示范

### 研究目标

根据城市规划的需求，以城市复合生态系统为对象，研究城市生态要素、生态结构、生态功能和生态风险的定量化评价方法与模拟模型，并开展应用示范，为城市规划中协调城市建设与生态环境，为促进城市发展与自然和谐提供基础性的城市生态评价方法和技术手段。

### 主要研究内容

针对当前我国城市发展过程中所面临的生态环境问题，研究城市生态要素、生态结构、生态功能和生态风险评价方法。重点开展以下四个方面的研究。

- 城市自然、社会和经济生态要素辨识与评价方法

根据城市规划的要求，研究城市基础生态要素（自然因子、社会因子和经济因子）和城市建设中面临的问题辨析及其空间异质性的生态评价方法和定量评价方法，建立城市规划的主导因子识别方法、城市重要生态要素的生态适宜性、承载力与阈值的评价准则与评价方法，为促进城市建设与生态要素的协调提供基础技术。

- 城市生态结构评价方法与技术

研究城市复合生态系统不同要素内部的结构关系，建立城市生态结构的评价技术与模拟模型，为合理构建城市生态框架提供依据。

- 城市生态功能评价方法与技术

研究城市生态调节功能、生态文化功能和生态支持功能的评价方法与关键技术，为城市生态规划提供技术支撑。

- 城市生态风险评价方法与技术

研究城市发展过程中，可能发生的生态环境问题及其危害，重点研究城市生态环境退化、水资源短缺、气象与生态灾害等风险评价方法，为全面认识城市生态系统及其潜在危机，以及预防途径提供技术支持。

### 考核指标

- 完成城市生态要素适宜性、生态过程、生态功能与生态风险评价研究报告。

- 提供4套评价技术体系，为相关技术规程提供技术方案：

  - 提供城市生态要素评价方法和技术；

  - 提供城市生态结构评价方法和技术；

  - 提供城市生态功能评价方法和技术；

  - 提供城市生态风险评价方法和技术。

- 开展3个城市规划生态评价方法应用示范。

- 发表8－10篇论文。

### 经费安排

本课题拟安排总经费800万元，其中国拨经费400万元，配套经费不低于400万元。

### 课题2：城市建设中生态规划关键技术与方法研究及应用示范

### 研究目标

综合研发城市生态规划导入城市法定规划编制的关键集成技术，在城市规划指标体系中,落实生态规划控制指标、管理指标和评价指标的集成技术及应用方法。通过不同层级对应的城市生态规划与城市规划、城市专项规划的综合技术集成及示范，形成城市生态规划与城市规划全方位对应的规划编制技术应用规范与规程建议。

### 主要研究内容

1）与不同层级城市法定规划结合的城市生态规划方法和关键技术。

①在城市总体规划层面，研究针对城市总体性质、空间、形态、规模以及城市建设用地、基础设施和中远期发展预测与控制的城市生态规划关键技术研究与示范。

②在城市控制性详细规划层面，研究针对城区用地利用、人口规模、环境控制及建设容量控制的城市生态规划及设计关键技术研究与示范。

③在城市修建性详细规划层面（城市设计），研究针对城区空间布局、道路系统、绿地系统、设施系统的城市生态设计关键技术研究与示范。

④研究各个层面的城市生态规划技术之间的衔接关系，形成各层面城市生态规划技术整体应用成效的诊断技术。

2）与城市专项规划结合的城市生态规划方法和关键技术。

① 研究针对城市生态系统安全及生态资源优化配置的城市生态专项规划的关键技术研究与示范。

② 研究修正现有主要城市专项规划的生态关键技术研究与示范

  - 城市交通专项的生态规划关键技术应用与示范

  - 城市能源专项的生态规划关键技术应用与示范

  - 城市水资源专项的生态规划关键技术应用与示范

  - 城市绿地系统专项的生态规划关键技术应用与示范

  - 城市市政系统专项的生态规划关键技术应用与示范

### 考核指标

  - 完成5个研究报告

  - 完成5套适用城市规划不同层面的生态规划方法和技术；

  - 完成一套城市总体规划层面的生态规划方法和技术；

  - 完成一套城市控制性详细规划层面的生态规划方法和技术；

  - 完成一套城市修建性详细规划层面的生态规划方法和技术。

  - 完成5个城市规划不同层面的生态规划方法和技术的示范项目：

  - 完成城市总体规划层面的生态规划方法和技术的1-2个示范项目；

  - 完成城市控制性详细规划层面的生态规划方法和技术的1-2个示范项目；

  - 完成城市修建性详细规划层面的生态规划方法和技术的2-3个示范成果。

  - 完成城市生态规划导入城市法定规划的应用技术与指标体系的关键支撑综合技术的规范与规程研究与标准化导则；

  - 完成5套适用城市专项规划的生态规划方法和技术；

  - 完成5个城市专项规划的生态规划的示范项目；

  - 发表学术论文5～8篇

  - 完成国家注册规划师培训教材城市生态规划部分的编写

### 经费安排

本课题拟安排课题经费2100万元，其中国拨经费700万元；配套经费不低于1400万元。

### 课题3：城市规划实施的生态安全评估与调控关键技术及应用示范

- 研究目标

基于城市复合生态系统的互动机理，诊断城市复合生态系统的健康水平，确定城市规划实施过程中的关键瓶颈因子，针对城市规模、功能与结构布局等，建立城市运行与管理的生态安全性评价及动态调控的技术与方法体系。并在1-3个城市规划编制实施过程中，进行试点示范。

- 主要研究内容

    - 城市规划实施过程中的生态安全诊断与评估技术

依据城市规划实施进程，分析城市生态支持系统瓶颈要素，建立城市规划实施过程中的生态安全运行评价指标及评价模型，评估自然生态系统对城市发展支持能力，以及社会经济系统对城市自然生态系统压力，为合理修订城市发展的适度规模、速度奠定基础。

    - 城市规划实施的生态安全系统调控方法与技术

在城市生态安全诊断与评价的基础上，建立针对城市规划实施的生态过程综合调控的方法与技术，以及资源配置和社会经济优化调控模式，发展城市建设过程中不同尺度下自然与社会经济各组成部分的协调调控方法与技术。

    - 城市规划实施的生态安全空间调控方法与技术

根据资源环境要素等城市自然生态系统主导要素的空间分异性，分析资源环境与城市发展的冲突和矛盾，研究针对不同空间尺度的城市结构布局的生态安全模式，建立对城市空间结构布局的确定进行检验、评价、反馈与修正的调控方法与技术。

    - 城市生态系统安全评估与综合调控示范

选取1-3个不同等级、地域的试点城市或地区，在其城市规划编制过程中对上述研究成果进行示范应用。

- 考核指标

- 完成城市规划实施的生态安全评估与调控技术研究报告，

以及1-3个示范城市的实施技术报告；

- 完成3套评价方法及调控技术：

- 城市规划实施过程中的生态安全诊断与评估技术；

- 城市规划实施的生态安全系统调控方法与技术；

- 城市规划实施的生态安全空间调控方法与技术；

- 完成城市规划中生态系统安全运行综合评价指标体系；

- 完成城市规划中生态系统安全运行综合调控实施导则建议；

- 发表5-8篇论文

- 经费安排

本课题拟安排总经费1200万元，其中国拨经费400万元，配套经费不低于800万元。

### 课题4：城区生态修复技术集成研究及应用示范

- 研究目标

针对城市人居环境、旧工业区等建成区，以及河道、湿地、绿地等受损生态系统存在的问题，研究城市生态修复机理，生态工程技术的评估、集成、优化和管理方法，为强化城市生态服务功能、改善人居环境、推进城市可持续发展提供技术支持。

- 主要研究内容

针对城市人居环境、老工业区、城市绿地、河道、湿地等城市生态问题，研究城市生态修复与优化调控机理和关键技术，开展典型项目的研究、实施、示范和推广。

（1）城市人居环境的生态修复技术集成应用示范

通过对城市适宜生态修复技术的收集、选择、评价、综合集成与研发，提高城市生态修复技术对于城市人居系统的宜居、节约、高效建设的作用，实现城市既有社区生态服务功能的提升与优化。

（2）城市老工业区的产业转型与生态系统修复技术集成应用示范

以城市老工业区为对象，综合集成与研发城市老工业区生态服务功能恢复和产业转型的生态工程技术，使城市废弃的工业资产成为可循环利用的再生资源。

（3）城市受损生态系统绿地重建及景观修复技术集成应用示范

从城市绿地系统和植物群落的生态功能服务角度出发，对城市受损生态系统的结构、功能、生物多样性等方面进行分析，建立受损生态系统绿地重建和景观修复的方法和关键技术。研究关键技术在实践工程中推广与应用的途径，以提高土地利用率和城市生物量规模，修复城市受损生态系统的服务功能。

（4）城市河道、湿地保护性修复的关键技术集成应用示范

从城区生态服务功能角度，分析城市河道、湿地的供需水量及生态效益，研究城市河道、湿地（蓝道）建设、修复、保护的技术集成、技术规范规程与评价方法；并开展城市生态河道、湿地的生态建设及修复的试点与示范工作。

- 考核指标

- 城市社区生态修复技术集成应用的考核指标

- 城市社区生态修复关键技术5个，集成模式2个。

- 城市社区生态修复示范点1个。

- 编写城市社区生态修复工程的技术集成应用导则与实施规范建议稿。

- 城市旧工业区的生态化改造及修复技术集成应用的考核指标

- 城市旧工业区的生态化改造及修复关键技术5项，集成模式2个。

- 城市旧工业区的生态化改造示范点1个。

- 编写城市旧工业区生态改造与修复施工技术综合集成的实施规范与验收标准建议稿。

- 绿地系统建设及修复技术集成应用的考核指标

- 绿地系统建设及修复关键技术5项，集成模式2个。

- 绿地系统建设及修复示范点3个。

- 编写《城市绿地生态功能修复技术综合集成应用规范与规程》建议稿；

- 城区河道、湿地保护性修复的关键技术集成的考核指标

- 城市河道、湿地系统修复关键技术5项，集成模式2个；

- 城市河道、湿地系统修复示范点1个。

- 编写《河道、湿地生态建设及修复的技术规范、规程和评价方法》建议稿；

- 共发表研究论文8-10篇

- 经费安排

本课题拟安排总经费1600万元，其中国拨经费400万元，配套经费不低于1200万元。

### 课题5：城市重大项目生态设计综合技术集成及应用示范

### 研究目标

以2010年上海世博会园区建设项目为应用示范,开展单项生态规划技术的综合应用研究，集中实验与展示城市建设中的生态设计方法与技术，实现城市重大项目层面的生态设计技术集成，为我国城市重大项目的生态设计与技术集成提供示范模式。

### 主要研究内容

  - 城市重大项目区生态评价与生态建设标准

依托上海世博会园区建设项目，对园区及周边区域现有生态要素进行普查和评估，建立城市重大项目生态要素辨析与生态功能综合评价准则与方法；针对我国国情建立城市重大项目规划设计建设全过程的生态评价标准。

  - 城市重大项目生态规划与设计关键技术集成示范

针对上海世博会园区的主要生态环境问题，研发城市重大建设发展项目中的多因子综合生态设计集成技术，包括微环境调控、交通系统、水资源、能源、绿地景观、市政系统等相关生态技术。

  - 城市重大项目生态修复关键技术集成示范

在上海世博会园区集成社区、旧工业区、湿地等生态干扰性与服务性系统区域的修复技术集成示范，建立城市重大项目生态修复技术集成方法，实现园区生态修复与恢复的关键应用技术、控制技术和评价技术的集成推广与落实应用。

  - 城市重大项目生态建设关键技术集成示范

集中展示城市生态规划与生态修复集成技术的重大城市建设项目，此项目应包含生态化交通、生态化基础设施、生态化开放空间系统等多种生态建设集成技术和展示内容，提出城市重大项目生态建设技术综合集成应用规范与规程建议。

  - 城市重大项目生态运营管理技术集成示范

开展对上海世博会园区生态效益的绩效跟踪监测与评价，提出大型建设项目生态运营、生态系统管理的应用规范与规程建议，引导与推广城市生态技术的广泛应用。

### 考核指标

  - 完成城市重大项目生态设计综合技术集成研究报告

  - 提出2套技术标准建议：

  - 城市重大项目区生态建设标准；

  - 城市建设项目的适宜性生态技术评价标准；

  - 完成2套生态集成技术的应用指南：

  - 城市重大建设项目的生态规划设计多要素集成技术；

  - 城市重大建设项目的生态修复技术集成；

  - 完成上海世博会园区示范工程；

  - 发表8-10篇论文

### 经费安排

本课题拟安排总经费1800万元，其中国拨经费600万元，配套经费不低于1200万元。

第三章  申请文件编制

# 一、申请函

根据《课题申请指南》，我单位                   （全称及地址）授权       （姓名）       （职务、职称）作为全权代表，报送下述内容：

1．我方愿意按照《课题申请指南》中规定的条款和技术经济指标，提供下列文件25份，其中正本1份，副本24份。

- 申请人资格审查文件

- 课题申请书

- 课题预算申请书

- 相关附件

2．我方愿意向项目组织部门提供任何与该项申请有关的数据和信息；

3．有关本申请的所有正式通讯应致：

地址：                              邮编：

电话：           手机：           传真：

申请人名称：（公章）

法人（或授权代表）姓名：            签字：

年   月   日

# 二、申请人资格审查文件

## （一）申请单位概况

名称：                                电    话：

地址：                               邮政编码：

开户银行及帐号：

单位负责人姓名：          职务：         技术职称：

## （二）申请单位简况

（联合申请单位在此处须分别对所有规定内容进行详述）

- 申请单位的基本情况介绍（历史沿革、批准成立部门等）；

- 课题负责人的姓名、职称、技术简历、学术水平；

- 参加课题工作的科技人员数量、素质及专业构成；

- 近期从事同类研究或开发项目的名称及成果；

- 承担该课题的主要物质条件和经济状况（包括上年度财务经营状况）。

三、申请书格式

国家科技支撑计划课题申请书

项目名称：

课题名称：

项目组织单位：

课题申请单位：

课题负责人：

起止年限：20    年   月至20    年   月

中华人民共和国科学技术部

二○○六 年十月

编写说明

1．本申请书由课题申请单位组织编写，经单位主管部门审核同意后上报项目组织单位。

2．编写要求：

（1）课题目标符合项目的课题申请指南的要求，定位准确，指标明确、可考核；

（2）课题任务明确，要充分考虑经济、技术等方面的可行性；

（3）课题管理与实施符合《国家科技支撑计划管理暂行办法》；

（4）课题所需国拨经费按《国家科技支撑计划专项经费管理暂行办法》管理和使用，并另编制《国家科研项目（课题）预算申请书》；

3．课题申请书A4打印，由项目组织单位确定上报份数。

课题信息表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请形式 |  | □投标 □有限择优 □指定 □其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课题申请单位 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位所在地 |  | 省（市、区） |  |  |  |  |  |  |  |  | 代码 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
|  | 单位类别 |  | □大专院校 □科研院所 □企业 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | 代码 |  |  |  |
|  | 单位主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代码 |  |  |  |
| 其他主要参加单 位 | 序号 | 单 位 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课题负责人 |  | 姓 名 |  |  |  |  | 性别□男 □女 |  |  |  |  | 出生年 |  | 年 |  |
|  |  | 学 历 |  | □研究生 □大学 □大专 □中专□其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 职 称 |  | □高级 □中级 □初级 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |
| 课题组人数 |  | 人 |  | 高级 |  | 人 |  | 中级 | 人 | 初级 | 人 |  | 其他 |  | 人 |
| 起始时间 |  | 年 月 |  |  |  |  |  |  | 终止时间 | 年 月 |  |  |  |  |  |
| 课题活动类型 |  | □应用基础研究 □应用开发 □产业化开发 □其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属技术领域 |  | □能源 □资源 □环境 □农业 □材料 □制造业 □交通运输 □信息产业与现代服务业 □人口与健康 □城镇化与城市发展 □公共安全与其他社会事业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 创新类型 |  | □原始创新 □集成创新 □引进消化吸收再创新 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要研究内容(100字以内) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期成果 |  | □专利 □技术标准 □新产品（或农业新品种） □新工艺 □新装置 □新材料 □计算机软件 □论文论著 □研究报告 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期知识产权 |  | 获得国外发明专利 项，国内发明专利 项，其他 项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期技术标准制定 |  | □国际标准 □国家标准 □行业标准 □企业标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产学研联合 |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费预算 |  | 万元，其中国拨 万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

课题申请书提纲

一、课题概述

二、课题的目标与任务

1．项目确定的课题目标与任务需求分析

2．课题目标与任务解决的主要技术难点和问题分析

三、现有工作基础与优势

1．国内外现有技术、知识产权和技术标准现状及预期分析

2．课题申请单位及主要参与单位研究基础（已有的研究开发经历，科技成果、科研条件与研究开发队伍现状等）

四、任务分解与考核指标

1．课题研究内容、技术路线和创新点

2．主要技术指标（如形成的知识产权、技术标准、新技术、新产品、新装置、论文专著等数量、指标及其水平，与国内外同类技术或产品的竞争分析，满足项目所依托的重大工程建设或重大装备研制的需求情况等）

3．主要经济、社会、环境效益（如技术及产品应用产业化前景，在课题实施期内能够形成的市场规模与效益，对保障国家安全、促进社会可持续发展及提升我国相关产业竞争力的作用等）

4．课题实施中可能形成的示范基地、中试线、生产线及其规模

5．人才队伍建设

6．其它应考核的指标

五、经费预算

1．课题总投资预算、各项任务经费分配及分年度经费需求

2．资金筹措方案及配套资金落实措施

六、课题的年度计划及年度目标

1．课题进度安排

| 序号 | 进度安排 任 务 | 第一年 |  | 第二年 |  | 第三年 |  | 第四年 |  | 第五年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 | 上半年 | 下半年 |

2．课题各年度目标及考核指标

七、实施机制

1．课题的组织管理措施

2．课题参与单位的任务分工及国拨专项经费分配

3．产学研结合模式

4．知识产权与成果管理及权益分配

八、课题负责人及参加课题主要人员情况

1．课题负责人简介

2．课题负责人及主要参加人员

| 课题负责人 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 职务/职称 | 业务专业 | 为本课题工作时间（%） | 所在单位 |
| 主要研究人员 |  |  |  |  |  |  |

九、课题风险分析及对策

十、其他需要说明的事项

十一、有关附件

1．相关科研成果、专利等知识产权证明材料；

2．课题相关技术领域的专利检索、科技查新报告，知识产权与技术标准分析报告；

3．课题配套资金来源（如贷款、地方部门匹配资金等）的证明材料；

4．中试或产业化所需相关产品生产的许可证明文件；

5．与课题相关的其他证明材料或文件等。

十二、申请单位签章

课题申请单位（盖章）：

单位法人代表（签字）：

课题负责人（签字）：

年   月   日

课题参与单位（盖章）：

单位法人代表（签字）：

年   月   日

课题参与单位（盖章）：

单位法人代表（签字）：

年   月   日

课题参与单位（盖章）：

单位法人代表（签字）：

年   月   日

课题参与单位（盖章）：

单位法人代表（签字）：

年   月   日

十三、课题申请单位主管部门意见

（盖章）

年   月   日

十四、专家组或中介机构评审（评估）意见

专家组负责人（签字）

或科技中介机构（盖章） 　　 负责人（签字）

年   月    日

十五、项目组织单位意见

1．专家组或中介机构评审（评估）结果的意见；

2．对是否选择课题申请单位为课题承担单位的意见；

3．其他说明。

项目组织单位负责人（签章）

年    月     日

四、课题预算申请书（格式）

国家科技计划课题预算

申请书

计划名称：

项目编号：

项目名称：

课题编号：

课题名称：

课题承担单位（公章）：

课题承担单位法定代表人（签字）：

课题负责人（签字）：

课题承担单位财务部门负责人（签字）：

预算编制人（签字）：

课题起止日期：    年   月    日至    年   月   日

编制日期：        年   月   日

中华人民共和国科学技术部制

承     诺     书

本课题预算申请书的编制是在认真阅读理解相关国家科技计划经费管理办法及国家其他有关财务规章制度基础上，按程序和规定编制的。本单位法定代表人、本课题负责人保证预算申请书各项内容真实、客观，并承担由此引起的相关责任。

法定代表人（签字）：

年     月     日

课题负责人（签字）：

年     月     日

预算编制说明

一、预算编制要求

1、课题预算编制准备。在编制课题预算申请书之前，应认真阅读有关国家科技计划专项经费管理办法，并了解其他相关制度的要求与规定。

2、课题预算编制原则。编制课题预算必须以课题研究任务为依据，课题预算应与课题任务目标相关；预算应符合有关政策法规，课题预算支出中的有关标准，应按照国家科技计划专项经费管理办法中的具体规定执行；预算应经济合理，在不影响课题任务的前提下，充分提高资金的使用效率，不得在各科目间重复列支。

3、支出预算和来源预算必须同时编制。采用支出预算和来源预算同时编制的方法编制课题预算。平衡公式为：

课题经费支出预算合计＝课题经费来源预算合计

4、不可预见费与前期投入等。课题在预算编制时不考虑不可预见因素，不编制不可预见经费，但课题在执行过程中发生不可预见因素，需要调整预算的，可以向科技部提出申请；课题立项前已经发生的各项支出不得列入课题预算。

5、课题预算编制的规范性要求。

◆金额单位和数据精度：预算数据以“万元”为单位，精确到小数点后面两位。各类标准或单价以“元”为单位，精确到个位。外币需按人民银行公布的即期汇率折合成人民币。

◆名称的规范性：所有课题或课题承担单位的名称，应填写正式全称，单位名称、单位公章及单位开户名称必须一致，如有特殊情况需说明原因；预算申请材料中不同地方出现的相同设备、材料等实物信息应填写规范和统一的名称；开户银行信息应将承担单位开户的银行所在省市、银行名称以及分行、支行、分理处、营业厅等信息填写完整，银行账号应填写准确，工商银行账号统一填写为19位。

◆签字盖章：课题预算申请书必须经课题承担单位的法定代表人签字并加盖单位公章、课题负责人签字、课题承担单位财务部门负责人签字以及预算编制人签字。预算申请书中所有的签字之处，除提供打印名字外，还必须由本人签字，不得以本人名章代替。

6、课题预算申请书的主要内容。编制经费预算时以课题为单元，按项目汇总。

课题预算申请书A4一式二十五份，主要包括课题预算报表、预算编制说明材料（预算说明书和各种补充说明材料），其中，课题预算报表应包括：课题基本情况表B1、课题参加人员基本情况表B2、课题预算表B3~B8。

7、对预算编制说明材料的要求。

◆预算说明书是课题经费预算申请书中的一部分，必须按照规定格式、内容等要求编写预算说明书。

◆对出资证明的要求：除申请专项经费外，若存在自筹经费的，需提供出资证明及其他相关财务资料。自筹经费包括单位的自有货币资金、专项用于该课题研究的其他财政资金等。原则上，谁出资谁证明，即其他财政拨款资金，必须有承担单位上级主管部门的财务证明；由承担单位自有资金提供的经费，应提供承担单位的出资证明文件；由其他渠道提供的捐助，应提供捐助方的出资证明文件。所有自筹经费证明均应说明经费的来源、金额、落实情况及具体用途等等。

8、对多家承担单位参与完成课题的编制说明。对于多家承担单位参与任务研究的课题，课题第一承担单位需填写课题预算表B8，并在预算说明文本中详细说明所有课题承担单位及其承担的任务和经费安排，并且承担单位名称、承担的任务及任务负责人等信息应与课题任务合同书保持一致。课题经费的所有转拨单位都必须在表B8中列示，违反规定转拨经费将会影响课题的财务验收。

二、预算科目内涵及支出标准

1、课题经费的开支范围一般包括设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费、管理费等。

◆设备费：是指课题研究过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁和使用外单位仪器设备而发生的费用。专项经费要严格控制设备购置费支出。

◆材料费：是指课题研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用。

◆测试化验加工费：是指课题研究过程中支付给外单位（包括课题承担单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。

◆燃料动力费：是指课题研究过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。

◆差旅费：是指课题研究过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等。差旅费的开支标准应当按照国家有关规定执行。

◆会议费：是指课题研究过程中为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目或课题等活动而发生的会议费用。课题承担单位应当按照国家有关规定，严格控制会议规模、会议数量、会议开支标准和会期。

◆国际合作与交流费：是指课题研究过程中开展国际合作与交流而发生的课题研究人员出国及外国专家来华工作的费用。国际合作与交流费由项目承担单位统一管理，应当严格执行国家外事经费管理的有关规定。

◆出版/文献/信息传播/知识产权事务费：是指课题研究过程中，需要支付的出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务等费用。

◆劳务费：是指在课题研究过程中支付给课题组成员中没有工资性收入的相关人员（如在校研究生）和课题组临时聘用人员等的劳务性费用。

◆专家咨询费：是指在课题研究过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。专家咨询费不得支付给参与项目管理的工作人员。

以会议形式组织的咨询，专家咨询费的开支参照以下标准执行：具有或相当于高级专业技术职称人员第1、2天为500-800元/人天，第3天及以后为300-400元/人天；其他专业技术人员第1、2天为300-500元/人天，第3天及以后为200-300元/人天。

以通讯形式组织的咨询，专家咨询费的开支参照以下标准执行：具有或相当于高级专业技术职称人员60-100元/人次、其他专业技术人员40-80元/人次。

◆管理费：是指课题研究过程中对使用本单位现有仪器设备及房屋，日常水、电、气、暖消耗，以及其他有关管理费用的补助支出。管理费按照课题专项经费预算分段超额累退比例法核定，核定比例如下:

课题经费预算在100万元及以下的部分按照8%的比例核定；

超过100万元至500万元的部分按照5%的比例核定；

超过500万元至1000万元的部分按照2%的比例核定；

超过1000万元的部分按照1%的比例核定。

课题管理费实行总额控制,由课题承担单位管理和使用。

2、课题研究过程中发生的除上述费用之外的其他支出，应当在预算申请时单独列示，单独核定。

3、经费来源是指课题研究过程中获得的各种渠道的经费，包括从国家科技计划专项经费获得的资助和自筹经费来源。

自筹经费来源是指国家科技计划专项经费以外的各种资金，包括：其他财政拨款、从承担单位获得的资助以及从其他渠道获得的捐助。

课题基本情况表

表B1

| 填表说明： 1. 组织机构代码指企事业单位国家标准代码，无组织机构代码的单位填写“000000000”； 2. 单位名称、单位公章名称及单位开户名称必须一致，如有特殊情况，需说明理由。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题编号 |  |  |  |  |  |  |
| 课题名称 |  |  |  |  |  |  |
| 课题承担单位 | 单位名称 |  |  |  |  |  |
|  | 单位性质 |  | - 科研机构 - 高等院校 - 企业 - 其他 |  |  |  |
|  | 单位主管部门 |  |  |  |  |  |
|  | 单位组织机构代码 |  |  |  |  |  |
|  | 单位法定代表人姓名 |  |  |  |  |  |
|  | 单位开户名称 |  |  |  |  |  |
|  | 开户银行（全称） |  |  |  |  |  |
|  | 银行账号 |  |  |  |  |  |
|  | 单位所属地区 |  | （省、直辖市、自治区等） |  |  |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |  |  |
|  | 通信地址 |  |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 相关责任人 | 课题负责人 |  | 姓名 |  |  |  |
|  |  |  | 身份证号码 |  |  |  |
|  |  |  | 工作单位 |  |  |  |
|  |  |  | 电话号码 |  | 手机号码 |  |
|  |  |  | 电子邮箱 |  | 邮政编码 |  |
|  |  |  | 通信地址 |  |  |  |
|  | 课题联系人 |  | 姓名 |  |  |  |
|  |  |  | 电话号码 |  | 手机号码 |  |
|  |  |  | 传真号码 |  |  |  |
|  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |
|  | 财务部门负责人 |  | 姓名 |  |  |  |
|  |  |  | 身份证号码 |  |  |  |
|  |  |  | 电话号码 |  | 手机号码 |  |
|  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |

课题参加人员基本情况表

表B2    课题编号：		   　 　课题名称：

| 填表说明：1. 职称分类：A、正高级 B、副高级 C、中级 D、初级 E、其他； 2. 人员分类代码：A、课题负责人 B、课题骨干 C、其他研究人员； 3. 是否有工资性收入：Y、是 N、否； 4．课题固定研究人员需填写人员明细。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 工作单位 | 技术职称 | 投入本课题的全时工作时间 （人月） | 是否有工资性收入 | 人员 分类 |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） |
| 固定研究人员合计 |  |  |  |  |  | ／ | ／ |
| 流动人员或临时聘用人员合计 |  |  |  |  |  | ／ | ／ |
| 累计 |  |  |  |  |  | ／ | ／ |

国家科技计划课题预算表

表B3

课题编号：		   　 　      课题名称：	　　　                          金额单位：万元

| 序号 | 预算科目名称 |  |  | 合计 | 专项经费 | 自筹经费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （1） |  |  | （2） | （3） | （4） |
| 1 | 一、经费支出 |  |  |  |  |  |
| 2 | 1、设备费 |  |  |  |  |  |
| 3 | （1）购置设备费 |  |  |  |  |  |
| 4 | （2）试制设备费 |  |  |  |  |  |
| 5 | （3）设备改造与租赁费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 2、材料费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 3、测试化验加工费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 4、燃料动力费 |  |  |  |  |  |
| 9 | 5、差旅费 |  |  |  |  |  |
| 10 | 6、会议费 |  |  |  |  |  |
| 11 | 7、国际合作与交流费 |  |  |  |  |  |
| 12 | 8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  |  |
| 13 | 9、劳务费 |  |  |  |  |  |
| 14 | 10、专家咨询费 |  |  |  |  |  |
| 15 | 11、管理费 |  |  |  |  |  |
| 16 | 12、…… |  |  |  |  |  |
| 17 | 13、…… |  |  |  |  |  |
| 18 | 二、经费来源 |  |  |  |  |  |
| 19 | 1、申请从专项经费获得的资助 |  |  |  |  | / |
| 20 | 2、自筹经费来源 |  |  |  | / |  |
| 21 | （1）其他财政拨款 |  |  |  | / |  |
| 22 | （2）单位自有货币资金 |  |  |  | / |  |
| 23 | （3）其他资金 |  |  |  | / |  |
| 专项经费 拨付进度申请 |  | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 |
| 金额 |  |  |  |  |  |  |
| 比例（％） |  |  |  |  |  |  |

注：支出预算按照经费开支范围确定的支出科目和不同经费来源编列，同一支出科目一般不得同时列支专项经费和自筹经费。支出预算应对各项支出的主要用途和测算理由等进行详细说明。

设备费——购置/试制设备预算明细表

表B4    课题编号：		   　 　      课题名称：	 	　　　　                                                          金额单位：万元

| 填表说明：1、设备分类代码：A购置、B试制； 2、试制设备不需填列本表（6）列、（7）列； 3、单价≥5万元的设备需填写明细，并需提供三家以上产品报价单及其联系电话的详细资料； 4、单价≥100万元的设备需编制“大型设备申请书”，试制设备还需提交大型设备试制方案和成本分析； 5、单价≥200万元的设备需进行联合评审。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备 分类 | 单价 (元/台件) | 数量 （台件） | 金额 | 购置设备 型号 | 购置设备生产 国别与地区 | 主要技术 性能指标 | 用途 （与课题研究任务的关系） |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 单价5万元以上购置设备合计 |  | ／ | ／ |  |  | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 单价5万元以上试制设备合计 |  | ／ | ／ |  |  | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 单价5万元以下购置设备 |  | ／ | ／ |  |  | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 单价5万元以下试制设备 |  | ／ | ／ |  |  | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 累计 |  | ／ | ／ |  |  | ／ | ／ | ／ | ／ |

材料费预算明细表

表B5     课题编号：		   　 　      课题名称：	 　　　                                                          金额单位：万元

| 填表说明：大宗及贵重材料，是指课题研究过程中消耗数量过多或单位价格较高、总费用在5万元及以上的材料，需填写明细。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 计量单位 | 单价 （元/单位数量） | 购置数量 | 金额 |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 大宗及贵重材料费合计 |  | / | / | / |  |
| 其他材料费 |  | / | / | / |  |
| 累计 |  | / | / | / |  |

测试化验加工费预算明细表

表B6    课题编号：		   　 　      课题名称：	 	　　　　                                                          金额单位：万元

| 填表说明：量大及价高测试化验，是指课题研究过程中需测试化验加工的数量过多或单位价格较高、总费用在5万元及以上的测试化验加工，需填写明细。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 测试化验加工的内容 | 测试化验加工单位 | 计量单位 | 单价 （元/单位数量） | 数量 | 金额 |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 量大及价高测试化验费合计 |  | / | / | / | / |  |
| 其他测试化验费 |  | / | / | / | / |  |
| 累计 |  | / | / | / | / |  |

国际合作与交流费预算明细表

表B7    课题编号：		   　  　      课题名称：	　　　　                                                          金额单位：万元

| 填表说明：合作交流类型为，A、出国考察 B、来华交流。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合作交流 类型 | 国家和地区 | 机构 | 人数 （人） | 时间 （天） | 预算理由 （主要合作交流内容及与完成本课题研究目标的关系） | 金额 |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 累计 |  |  | / |  |  | / |  |

承担单位研究经费支出预算明细表

表B8    课题编号：		   　 　      课题名称：	 　　　　                                                          金额单位：万元

| 填表说明：承担单位性质分为，A、第一承担单位 B、其他承担单位。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 组织机构代码 | 承担单位性质 | 任务分工 | 研究任务负责人 | 专项经费 | 自筹经费 |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） |
| 累计 |  |  |  |  |  |  |  |

国家科技计划课题

预算说明书

- 对承担单位和相关部门承诺提供的支撑条件进行详细说明，并针对课题实施可能形成的科技条件资源和成果，提出社会共享的方案。

- 从课题任务分工、任务的主要内容、经费测算理由等角度，对各承担单位经费安排进行详细说明。

- 对各科目支出的主要用途、与课题研究的相关性及测算方法、测算依据进行详细分析说明。（未对支出进行分析说明的，一般不予核定预算） - 设备费 - 材料费 - 测试化验加工费 - 燃料动力费 - 差旅费 - 会议费 - 国际合作与交流费 - 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 - 劳务费 - 专家咨询费 - 其他开支项

四、其他来源经费说明（需说明经费的来源、落实和到位情况、用途，并提供证明材料）

国家科技计划课题自筹经费来源证明（格式）

___________________________（单位全称），为______________________课题提供__________万元的配套资金，资金来源为________________________（1、国家其他财政拨款  2、地方财政拨款  3、从依托单位获得的资助  4、从其他渠道获得的捐助）。

配套资金主要用于：_______________________________________（填写具体预算支出科目）

特此证明！

出资单位（公章）：

年    月   日

注：1、国家其他财政或地方财政资金提供的经费，需提供依托单位上级主管部门的财务证明以及依托单位证明。

2、依托单位自有资金提供的经费，需提供依托单位证明。

3、其他渠道提供的捐助，需提供资金来源证明以及依托单位证明。

大型设备申请书（格式）

一、设备基本情况

课题编号： 课题名称：

设备名称： 购置□ 试制□

设备型号： 生产国别：

主要技术性能指标：

单价： （万元） 设备数量： 设备总价： （万元）

申请专项经费： （万元） 自筹经费： （万元） 注明来源渠道：

设备安置单位：

设备共享范围： 全国共享□ 设备安置单位内部共享□ 项目内部共享□ 课题内部共享□

二、购置/试制该设备的必要性

包括所申请购置/试制的大型设备的用途；设备与课题研究任务的关系；该类设备在国内外的分布和应用情况以及近年来的发展趋势；课题承担单位的现有设备条件及与所申请设备的关系、设备使用率、与国内其他单位共享的可能性等需要说明的问题；试制设备还必须提供试制方案和成本分析，并说明试制成功的可能性。

三、设备使用计划

包括与该购置/试制设备相关的课题和单位的情况、设备安置地点和管理运行单位的情况、安装运行条件、管理方式和设备共享的范围及可能性等其他需要说明的问题。

四、设备选型和配置以及经费预算

包括所申请购置/试制设备及其部件的名称、型号、性能指标、生产国别或地区、价格、专项经费申请额度、自筹经费的来源渠道及保证性（如果有）、设备及部件在同类设备部件中的档次及理由、从国外进口的理由等其他需要说明的问题。

五、设备主要生产厂家的情况

说明购置设备/试制设备部件的生产厂家及试制设备加工厂家的情况。